## issues
Issue Id | Project | Tags | Summary | Reporter | Created | Updated | Resolved | Priority | Type | State | Assignee | Sprints | Ideal days | Original estimation | Story points | Environment | Description | Votes
G42-198 | group4.2 |  | Язык меню не меняется в зависимости от локализации | Alexandr Orlov | 2023-05-13 13:09 | 2023-05-13 13:12 |  | Minor | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. В настройках устройства установить локализацию отличную от англоязычных стран 2. Открыть приложение Результат: Язык меню не изменяется. | 0
G42-157 | group4.2 |  | Ошибка в логах при смене ориентации экрана | Alexandr Orlov | 2023-05-11 23:36 | 2023-05-13 12:43 |  | Minor | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Повернуть устройство 3. Экран меняет ориентацию Результат: Визуально поворот проходит успешно, данные не теряются. Направление поворота роли не играет. В логах ошибка. | 0
G42-190 | group4.2 |  | При нахождении на страницах донер-меню при нажатии на кнопку устройства назад приложение сворачивается. | Alexandr Orlov | 2023-05-12 16:08 | 2023-05-13 12:41 |  | Normal | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. перейти в донер-меню на страницу Active или Completed 3. нажать на устройстве на кнопку назад Результат: приложение сворачивается. | 0
G42-187 | group4.2 |  | Во время работы приложения приходит сообщение устройство о высоком энергопотреблении приложения. | Alexandr Orlov | 2023-05-12 15:53 | 2023-05-13 12:41 |  | Minor | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. устройство работает от аккумулятора Результат: через 10 минут пришло сообщение о о высоком энергопотреблении приложения | 0
G42-183 | group4.2 |  | При нажатии на Clear completed в кебаб-меню в правом верхнем углу не происходит удаление завершенных задач | Alexandr Orlov | 2023-05-12 15:22 | 2023-05-13 12:41 |  | Minor | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title буквами 4. Заполнить содержание буквами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана 6. повторить пункты 2-5 7. у одной задачи в чек боксе поставить флаг (выполнена) 8. В правом верхнем углу в кебаб-меню нажать Clear completed Результат: завершенные задачи не удалились. В логах ошибки не приходит. | 0
G42-182 | group4.2 |  | В пункте Statistics в гамбургер-меню отображаются данные только по активным задачам | Alexandr Orlov | 2023-05-12 15:17 | 2023-05-13 12:41 |  | Minor | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title буквами 4. Заполнить содержание буквами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана 6. повторить пункты 2-5 7. у одной задачи в чек боксе поставить флаг (выполнена) 8. В левом верхнем углу в в гамбургер-меню нажать пункт Statistics Результат: В открывшемся окне отображаются данные только по активным задачам. В логах ошибки не приходит. | 0
G42-181 | group4.2 |  | Не сохраняются изменение в полях созданной активной задачи | Alexandr Orlov | 2023-05-12 15:14 | 2023-05-13 12:41 |  | Normal | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title буквами 4. Заполнить содержание буквами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана 6. нажать на задачу 7. в правом нижнем угу нажать на карандаш в правом нижнем угу экрана 8. Изменить содержание полей задачи 9. нажать на "галку" в правом нижнем угу экрана Результат: Задача закрывается как сохраненная, но изменения в полях не сохраняются. В логах ошибки не приходит. | 0
G42-180 | group4.2 |  | При нажатии Active в донер-меню отображаются не только активные, но и завершенные задачи. | Alexandr Orlov | 2023-05-12 15:07 | 2023-05-13 12:40 |  | Minor | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title буквами 4. Заполнить содержание буквами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана 6. повторить пункты 2-5 7. у одной задачи в чек боксе поставить флаг (выполнена) 8. В донер-меню нажать пункт Active Результат: В открывшемся окне должны отображаться только активные задачи, но отображаются все. В логах ошибки не приходит. | 0
G42-178 | group4.2 |  | Не сохраняются изменение в полях созданной завершенной задачи | Alexandr Orlov | 2023-05-12 15:02 | 2023-05-13 12:40 |  | Major | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title буквами 4. Заполнить содержание буквами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана 6. поставить флаг рядом с задачей (завершена) 7. нажать на задачу 8. в правом нижнем угу нажать на карандаш в правом нижнем угу экрана 9. Изменить содержание полей задачи 10. нажать на "галку" в правом нижнем угу экрана Результат: Задача закрывается как сохраненная, но изменения в полях не сохраняются. В логах ошибки не приходит. | 0
G42-172 | group4.2 |  | Выполненные задачи не удаляются командой Clear completed из кебаб-меню | Alexandr Orlov | 2023-05-12 12:47 | 2023-05-13 12:40 |  | Normal | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title буквами 4. Заполнить содержание буквами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана 6. поставить флаг в чекбокс созданной задачи 7. Открыть кебаб-меню 8. Нажать на кнопку Clear completed Результат: Задачи помеченные как выполненные не удаляются. В логах ошибки не приходит. | 0
G42-171 | group4.2 |  | Если задача создана, но не сохранена, не удается выйти из режима создания при нажатии на кнопку назад устройства.. | Alexandr Orlov | 2023-05-12 12:45 | 2023-05-13 12:40 |  | Normal | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title буквами 4. Заполнить содержание буквами 5. Нажать на кнопку назад устройства Результат: не происходит переход на экран с готовыми задачами. В логах ошибки нет. | 0
G42-169 | group4.2 |  | Если задача создана, но не сохранена, не удается выйти из режима создания при нажатии на стрелку назад приложения. | Alexandr Orlov | 2023-05-12 12:35 | 2023-05-13 12:40 |  | Normal | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title буквами 4. Заполнить содержание буквами 5. Нажать на стрелку в левом верхнем углу экрана Результат: не происходит переход на экран с готовыми задачами. В логах ошибки нет. | 0
G42-184 | group4.2 |  | При нажатии на Refresh в кебаб-меню в правом верхнем углу приложение падает, задачи удаляются | Alexandr Orlov | 2023-05-12 15:26 | 2023-05-12 16:08 |  | Show-stopper | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title буквами 4. Заполнить содержание буквами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана 6. В правом верхнем углу в кебаб-меню нажать Refresh Результат: приложение падает, задачи удаляются. | 0
G42-168 | group4.2 |  | При создании задачи при вводе заголовка спецсимволами, а содержания цифрами приложение падает, данные удаляются | Alexandr Orlov | 2023-05-12 12:34 | 2023-05-12 12:34 |  | Critical | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title спецсимволами 4. Заполнить содержание цифрами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана Результат: происходит сворачивание приложения. Данные не сохраняются. Если ранее были успешно созданы задачи, то они так же удаляются. | 0
G42-167 | group4.2 |  | При создании задачи при вводе заголовка спецсимволами, а содержания буквами приложение падает, данные удаляются | Alexandr Orlov | 2023-05-12 12:33 | 2023-05-12 12:34 |  | Critical | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title спецсимволами 4. Заполнить содержание буквами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана Результат: происходит сворачивание приложения. Данные не сохраняются. Если ранее были успешно созданы задачи, то они так же удаляются. | 0
G42-166 | group4.2 |  | При создании задачи при вводе заголовка спецсимволами, а содержания спецсимволами приложение падает, данные удаляются | Alexandr Orlov | 2023-05-12 12:32 | 2023-05-12 12:33 |  | Critical | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title спецсимволами 4. Заполнить содержание спецсимволами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана Результат: происходит сворачивание приложения. Данные не сохраняются. Если ранее были успешно созданы задачи, то они так же удаляются. | 0
G42-165 | group4.2 |  | При создании задачи при вводе заголовка цифрами, а содержания спецсимволами приложение падает, данные удаляются | Alexandr Orlov | 2023-05-12 12:32 | 2023-05-12 12:32 |  | Critical | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title цифрами 4. Заполнить содержание спецсимволами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана Результат: происходит сворачивание приложения. Данные не сохраняются. Если ранее были успешно созданы задачи, то они так же удаляются. | 0
G42-164 | group4.2 |  | При создании задачи при вводе заголовка цифрами, а содержания буквами приложение падает, данные удаляются | Alexandr Orlov | 2023-05-12 12:31 | 2023-05-12 12:31 |  | Critical | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title цифрами 4. Заполнить содержание буквами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана Результат: происходит сворачивание приложения. Данные не сохраняются. Если ранее были успешно созданы задачи, то они так же удаляются. | 0
G42-163 | group4.2 |  | При создании задачи при вводе заголовка цифрами, а содержания цифрами приложение падает, данные удаляются | Alexandr Orlov | 2023-05-12 12:30 | 2023-05-12 12:31 |  | Critical | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title цифрами 4. Заполнить содержание цифрами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана Результат: происходит сворачивание приложения. Данные не сохраняются. Если ранее были успешно созданы задачи, то они так же удаляются. | 0
G42-161 | group4.2 |  | При создании задачи при вводе заголовка буквами, а содержания цифрами приложение падает, данные удаляются | Alexandr Orlov | 2023-05-12 12:19 | 2023-05-12 12:30 |  | Critical | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title буквами 4. Заполнить содержание цифрами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана Результат: происходит сворачивание приложения. Данные не сохраняются. Если ранее были успешно созданы задачи, то они так же удаляются. | 0
G42-162 | group4.2 |  | При создании задачи при вводе заголовка буквами, а содержания спецсимволами приложение падает, данные удаляются | Alexandr Orlov | 2023-05-12 12:27 | 2023-05-12 12:30 |  | Critical | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title буквами 4. Заполнить содержание спецсимволами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана Результат: происходит сворачивание приложения. Данные не сохраняются. Если ранее были успешно созданы задачи, то они так же удаляются. | 0
G42-156 | group4.2 | Star | При перезапуске приложения созданные задачи не сохраняются | Alexandr Orlov | 2023-05-11 22:17 | 2023-05-12 12:18 |  | Show-stopper | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1. Открыть приложение 2. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 3. Заполнить поле Title буквами 4. Заполнить содержание буквами 5. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана 6. Задача сохраниться 7. Закрыть приложение 8. Открыть приложение Результат: созданная задача не сохранилась. В логах ошибка. | 0
G42-155 | group4.2 | Star | При переустановке приложения удаляются созданные задачи | Alexandr Orlov | 2023-05-11 22:10 | 2023-05-11 23:32 |  | Show-stopper | Bug | Open | Unassigned | Unscheduled | 0 | 0 | 0 | Samsung-A750FN, android 10 | Шаги: 1\. Установить приложение TO-DO-MVP на устройство 2\. Открыть приложение 3\. Нажать на + в правом нижнем углу экрана 4\. Заполнить поле Title буквами 5\. Заполнить содержание буквами 6\. Нажать "галку" в в правом нижнем углу экрана 7\. Задача сохраниться 8\. переустановить приложение Результат: созданная задача не сохранилась. В логах ошибки нет. | 0